## Feuille1
id	Scénario utilisateur	Priorité	Tests	Estimation	Sprint	Statut	Temps réel
1	L'utilisateur écrit du code dans un éditeur	200
2	L'utilisateur importe du code dans le logiciel	1100	Importer du code Stibbons depuis un fichier, vérifier que le code obtenu est bien identique à celui du fichier.	4h	1	Fini	1h
3	L'utilisateur visualise les rapports d'erreurs du code	400	Exécuter pd 50 et constater une erreur.	8h	4
4	L'utilisateur visualise l'évolution du modèle	1400	Vérifier que l'interprétation d'instructions données fait bien évoluer comme prévu la tortue dans son environnement.	24h	1	Fini	70h
5	L'utilisateur modifie la vitesse (pause, pas à pas, parallèle)	700	Faire varier la vitesse et observer le changement dans l'execution des tortues.	12h	4
6	Le « dieu-tortue » interprète le code de l'utilisateur	1500	Lancer l'interprétation pour : repeat 4 { fd 1 rt 90 } (suivant syntaxe) ainsi que pour du code avec des erreurs : repat 4 {...} par exemple, ou repeat 4 { fd 1 rt }	12h	1	Fini	32h
7	L'utilisateur crée une nouvelle tortue (avec un code)	600	Lancer l'interprétation pour : create-turtle {} et observer une nouvelle tortue apparaître dans l'interface graphique.	7,5h	2	Fini	4h
8	Les tortues s'exécutent en parallèles	1200	Lancer l'interprétation pour deux tortues d'un bout de code et observer l'exécution parallèle via des écritures dans le terminal (Je suis tortue 1 et Je suis tortue 2 par exemple)	42,5h	2	Fini	40h
9	Les tortues communiquent directement entre elles	900	Ecrire send(t,''Je suis là'') avec t une tortue qui a pour code : m = recv() if (m == ''Je suis là'') fd 50 et observer la tortue avancer	30h	3		16h
10	Une tortue se déplace dans l'environnement	1300	Ecriture d'instructions simples : repeat 4 { fd 1 rt 90 } (suivant syntaxe) - Renvoi de la position de la tortue après chaque deplacement : where_am_i(); (suivant syntaxe)	16h	1	Fini	24h
11	Les tortues communiquent avec les zones de l'environnement	1000	Ecrire if(zone.color == red) { color = blue } sur une zone de couleur rouge et observer la tortue changer de couleur.	30h	3	Fini	12h
12	L'utilisateur exporte le code	500
13	L'utilisateur exporte le modèle	300	Sauvegarder le modèle et observer les données en sortie (JSON ?).	30h	4
14	L'utilisateur ajoute une entrée	100
15	L'utilisateur remet à zéro l'environnement	800	Remettre à zéro après une exécution et observer que le monde est vierge.	20h	4
16	L'utilisateur utilise des variables dans le code	1275	Ecrire a = 90 fd a et observer la tortue qui avance.	12h	2	Fini	3h
17	L'utilisateur définit des fonctions personnalisées dans le code	1250	Ecrire function f () { fd 90 } f () et observer la tortue qui avance.	23,5h	2	Fini	11h
18	Les tortues communiquent via l'environnement	950	Ecrire broadcast(20,''Je suis là'') et dans une autre tortue dans le rayon avec le code m = recv() if (m == ''Je suis là'') fd 50 et observer la tortue avancer.	10h	3
19	L'utilisateur utilise des conditionnelles	550	Ecrire if(false) { fd 90 } et observer que la tortue ne bouge pas. Refaire le même test avec if(true) et observer que la tortue bouge.	3,5h	2	Fini	3,5h
20	L'utilisateur utilise des boucles	575	Ecrire pd repeat 4 { fd 40 rt 90 } et observer que la tortue dessine un carré.	7h	2	Fini	3,5h
21	L'utilisateur définit des fonctions avec paramètres	1225	Ecrire function f(a) { fd a } f(90) et observer la tortue avancer.	10h	3	Fini	16h
22	L'utilisateur instancie des agents avec paramètres	560	Ecrire agent wolf (a) { fd a } new wolf (50) et observer la nouvelle tortue avancer.	10h	3	Fini	16h
23	L'utilisateur modifie la couleur d'un agent (tortue ou zone)	450	Ecrire new agent { color = red } et observer la nouvelle tortue rouge.	3h	3	Fini	2h
24	La tortue accède aux données de son parent	50
25	L'utilisateur peut stocker des valeurs dans une table	540	On stocke le retour dans t= {1,2}	10h	4