## Feuille1
id	Scénario utilisateur	Priorité	Tests	Estimation	Sprint
1	L'utilisateur écrit du code dans un éditeur	200
2	L'utilisateur importe du code dans le logiciel	1100	Importer du code Stibbons depuis un fichier, vérifier que le code obtenu est bien identique à celui du fichier.	4h	1
3	L'utilisateur visualise les rapports d'erreurs du code	400
4	L'utilisateur visualise l'évolution du modèle	1400	Vérifier que l'interprétation d'instructions données fait bien évoluer comme prévu la tortue dans son environnement.	24h	1
5	L'utilisateur modifie la vitesse (pause, pas à pas, parallèle)	700
6	Le « dieu-tortue » interprète le code de l'utilisateur	1500	Lancer l'interprétation pour : repeat 4 { fd 1 rt 90 } (suivant syntaxe) ainsi que pour du code avec des erreurs : repat 4 {...} par exemple, ou repeat 4 { fd 1 rt }	12h	1
7	Une tortue crée une nouvelle tortue (avec un code)	600
8	Les tortues s'exécutent en parallèles	1200
9	Les tortues communiquent entre elles	900
10	Une tortue se déplace dans l'environnement	1300	Ecriture d'instructions simples : repeat 4 { fd 1 rt 90 } (suivant syntaxe) - Renvoi de la position de la tortue après chaque deplacement : where_am_i(); (suivant syntaxe)	16h	1
11	Les tortues communiquent avec les zones de l'environnement	1000
12	L'utilisateur exporte le code	500
13	L'utilisateur exporte le modèle	300
14	L'utilisateur ajoute une entrée	100
15	L'utilisateur remet à zéro l'environnement	800