## Feuille1
id	Scénario utilisateur	Priorité	Tests	Estimation	Sprint	Statut	Temps réel
1	L'utilisateur écrit du code dans un éditeur	200
2	L'utilisateur importe du code dans le logiciel	1100	Importer du code Stibbons depuis un fichier, vérifier que le code obtenu est bien identique à celui du fichier.	4h	1	?	1h
3	L'utilisateur visualise les rapports d'erreurs du code	400
4	L'utilisateur visualise l'évolution du modèle	1400	Vérifier que l'interprétation d'instructions données fait bien évoluer comme prévu la tortue dans son environnement.	24h	1	Fini	70h
5	L'utilisateur modifie la vitesse (pause, pas à pas, parallèle)	700
6	Le « dieu-tortue » interprète le code de l'utilisateur	1500	Lancer l'interprétation pour : repeat 4 { fd 1 rt 90 } (suivant syntaxe) ainsi que pour du code avec des erreurs : repat 4 {...} par exemple, ou repeat 4 { fd 1 rt }	12h	1	Fini	32h
7	L'utilisateur crée une nouvelle tortue (avec un code)	600	Lancer l'interprétation pour : create-turtle {} et observer une nouvelle tortue apparaître dans l'interface graphique.	7,5h	2	Fini	4h
8	Les tortues s'exécutent en parallèles	1200	Lancer l'interprétation pour deux tortues d'un bout de code et observer l'exécution parallèle via des écritures dans le terminal (Je suis tortue 1 et Je suis tortue 2 par exemple)	42,5h	2
9	Les tortues communiquent directement entre elles	900
10	Une tortue se déplace dans l'environnement	1300	Ecriture d'instructions simples : repeat 4 { fd 1 rt 90 } (suivant syntaxe) - Renvoi de la position de la tortue après chaque deplacement : where_am_i(); (suivant syntaxe)	16h	1	Fini	24h
11	Les tortues communiquent avec les zones de l'environnement	1000
12	L'utilisateur exporte le code	500
13	L'utilisateur exporte le modèle	300
14	L'utilisateur ajoute une entrée	100
15	L'utilisateur remet à zéro l'environnement	800
16	L'utilisateur utilise des variables dans le code	1275	Ecrire a = 90 fd a et observer la tortue qui avance.	12h	2	Fini	3h
17	L'utilisateur définit des fonctions personnalisées dans le code	1250	Ecrire function f () { fd 90 } f () et observer la tortue qui avance.	23,5h	2	Fini	11h
18	Les tortues communiquent via l'environnement	950
19	L'utilisateur utilise des conditionnelles	550	Ecrire if(false) { fd 90 } et observer que la tortue ne bouge pas. Refaire le même test avec if(true) et observer que la tortue bouge.	3,5h	2	Fini	3,5h
20	L'utilisateur utilise des boucles	575	Ecrire pd repeat 4 { fd 40 rt 90 } et observer que la tortue dessine un carré.	7h	2	Fini	3,5h